## Hoja1
SANTA CRUZ DE LORICA | [17 empty] | COMPONENETE DE SEGUIMIENTO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTES
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANACIA 2020
ÁREA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
TIPO DE ESTABLECIMIENTO (E.E) | ACTIVIDADES | METAS A E.E PRIORIZADOS | ACTIVIDAD PRIORIZADA O ACCIÓN DEL PDM AL CUAL CONTRIBUYE | MESES DE EJECUCIÓN | [11 empty] | RESPONSABLES | RECUROS REQUERIDOS
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JU | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  | LOGROS | % DE LOGRO EJECUTADO | MEDIDAS TOMADAS
E.E Oficiales | Verificación de la planeación educativa de los establecimientos educativos oficiales, en los niveles de presscolar, básica y media en el año lectivo 2020 rurales en el municipio, así como exponer las prioridades de la SEM Y EL MEN para el sector educativo rural. | Garantizar el acceso de los niños, niñas y jovenes rurales en edad escolar al sistema educativo. Así como compartir la política Nacional (anul y cuatrinio) del Ministerio de Educación Nacional en el sector rural. | Tasa de cobertura neta en transición | [12 empty] | Áreas de Inspección y Vigilancia en conjuto con el área de Cobertura Educativa de la SEM. | 10000000
Tasa de cobertura neta en educación básica primaria
Tasa de cobertura neta en educación básica secundaria
Tasa de cobertura neta en educación media
Tasa de cobertura bruta para la educación media rural
|  | Posibilitar la permanencia escolar entre los educandos rurales. | Tasa de repitencia | [12 empty] | Áreas de Inspección y Vigilancia en conjuto con el área de Calidad Educativa de la SEM.
Tasa de asistencia escolar | bar: JUL to NOV
Porcentaje de establecimientos oficiales rurales en las categorías A+ y A de la Prueba Saber 11
Índice Sintético de Calidad Educativa
Brecha de la cobertura neta entre zona urbana y rural en transición
|  |  | Programa de alimentación escolar -PAE- | [12 empty] | Áreas de Inspección y Vigilancia en conjuto con el comité PAE.
|  | Estumular la buena gestión escolar para mejorar los desempeños en las evaluaciones internas y externas (Saber) | Pruebas externas (SABER) | [12 empty] | Áreas de Inspección y Vigilancia en conjuto con uun funcionario de Calidad Educativa.
Formación y actualización docente
E.E Oficiales y No Oficiales | Verificación de la planeación educativa de los establecimientos educativos oficiales, en los niveles de presscolar, básica y media en el año lectivo 2020 Urbanos en el municipio, así como exponer las prioridades de la SEM Y EL MEN para el sector educativo. | Garantizar el acceso de los niños, niñas y jovenes en edad escolar al sistema educativo. Así como compartir la política Nacional (anul y cuatrinio) del Ministerio de Educación Nacional en el sector Educativo Oficial y No Oficial. | Tasa de cobertura neta en transición | [12 empty] | Áreas de Inspección y Vigilancia en conjuto con el área de Cobertura Educativa de la SEM. | 4000000
Tasa de cobertura neta en educación básica primaria
Tasa de cobertura neta en educación básica secundaria
Tasa de cobertura neta en educación media
Programa de alimentación escolar -PAE-
Niñas y niños con educación inicial en el marco de la atención integral
|  | Promover buenas prácticas y gestión escolar para mejorar los desempeños en las evaluaciones internas y externas (Saber) | Pruebas externas (SABER) | [12 empty] | Áreas de Inspección y Vigilancia en conjuto con el área de Calidad Educativa de la SEM.
Formación y actualización docente
Sistema continuo de evaluación docente, desde un enfoque cualitativo y enriquecedor del saber en el proceso de enseñanza aprendizaje diseñado
|  | Promover el mejoramiento continuo en los procesos de enseñanza aprendizaje. | Porcentaje estudiantes formados en prácticas pedagógicas, democráticas y constitucionales para la convivencia y paz de la básica secundaria y media
Porcentaje de miembros de la comunidad educativa capacitados en normas de participación y derechos del menor y adolescente
Porcentaje del talento humano vinculado a la atención integral de la primera infancia, formado y cualificado
Porcentaje de implementación del sistema seguimiento niño a niño, (SSNN) en la educación inicial
|  | Motivar la implementación de modelos de gestión de la calidad educativa por medio del uso de medios TIC | Porcentaje de implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial (MGEI) | [12 empty] | Área de Inspección y Vigilancia, Área de Planeación Educativa y funcionario encargado de TIC en la SEM.
Número de establecimientos educativos con PEI resignificados
Número de establecimientos educativos con planes de gestión de riesgo actualizados
Porcentaje del Plan de Infraestructura Educativa Municipal, implementado con base en los requerimientos técnicos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE)
Porcentaje de formulación e implementación del plan de implementación progresiba (PIP) para atención a población con necesidades educativas especiales
Conectividad
EPDH | Verificación de aspectos administrativos y académicos de los EPDH | Seguimiento a los EPDH, por medio de visitas técnicas y de verificaión de aplicación de la normativa de funcnionamiento administrativo y académico, igualmente, difundir las lineas de politicas y progrmas promovidos desde el MEN y el Municipio para la educación para el trabajo y desarrollo humano. | Porcentaje de establecimientos educativos con acompañamiento en sus procesos y procedimientos | [12 empty] | Áreas de Inspección y Vigilancia en conjuto con el área de Calidad Educativa de la SEM. | 2000000
Número de pactos por "Lorica Educada con Calidad" con actores de entidades públicas y privadas y la sociedad realizados anualmente
Estudiantes de educación media con doble titulación
Número de instituciones educativas articuladas con la educación técnica
Número de estudiantes de educación media en programas de articulación con la educación superior y/o educación para el trabajo y desarrollo humano
Número de programas técnicos, tecnológicos y superior de oferta diversificada para jóvenes de la ruralidad
E.E OFICIALES | Verificación de cumplimiento de tiempo efectivo de clases y asignaciones académicas aprobadas por la SEM y Verificación de jornada laboral a los funcionarios administrativos. | Everiricar el cumplimiento del tiempo efectivo de clases por medio de las asignaciones académicas, en especial las horas extras tanto de docentescomo de los funcionarios administrativos. | Porcentaje de establecimientos educativos con acompañamiento en sus procesos y procedimientos (directivos, académicos, comunitarios, administrativos y financieros) y que mejoran su desempeño | [12 empty] | Áreas de Inspección y Vigilancia en conjuto con el área de Administrativa y Finaciera de la SEM. | 10000000