## PLAN ALTERNANCIA 2020-2021
PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 2020-2021
ITEM | COMPONENTES | Acción a Desarrollar | FECHA |  | META |  | INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | MECANISMO DE VERIFICACIÓN | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | OBJETIVO | % DE CUMPLIMIENTO
|  |  | INICIO | FINAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE
FASE 1. PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO
1 | Articulación intersectorial | Revisión, análisis y toma de decisiones sobre la Directiva 16 de Octubre 9 de 2020 en Comité Directivo SEM | 2020-10-19 | 2020-10-19 | Reuniones | 5 | Reuniones Comité Directivo SEM | No. de reuniones realizadas / No. De reuniones programadas | Acta de Reuniones | Quincenal | Secretario y Equipo Directivo | Humano y Técnico. | Apropiación de los Lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional Mediante la Directiva 16 del 9 de octubre de 2020.
|  | Convocatoria a los directivos docentes de establecimientos oficiales y no oficiales, miembros del organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. | 2020-10-26 | 2020-11-09 | Reuniones | 6 | Reuniones de dialogo y concertación sobre plan alternancia. | No. de reuniones realizadas / No. De reuniones programadas | Acta de Reuniones | Semanal | SEM y Directivos de Establecimientos Educativos oficiales y no oficiales. | Humanos, tecnológicos y logísticos | Establecer diálogos continuos de manera deliberada y concertada que facilite la toma de decisiones para la construcción del Plan de Alternancia 2020-2021.
|  | Creación Comité Municipal de Alternancia (Equipo de trabajo intersectorial) | 2020-10-26 | 2020-11-09 | Comité | 1 | Creación Comité Municipal de Alternancia | No. De Comité Municipal de alternancia creado / No. De comité Municipal de alternancia requerido | Acto administrativo de creación | Anual | SEM - Secretaría ade salud y Miembros de la comunidad educativa y lideres de organizaciones sociales. | Humanos, tecnológicos y logísticos | Proteger a la comunidad educativa, preservando su derecho a la salud individual y colectiva y el derecho de las niñas, niños y jóvenes a la vida, a la educación y al pleno desarrollo.
|  | Reuniones del Comité Municipal de Alternancia | 2020-11-09 | 2021-12-31 | Reuniones | 15 | Reuniones del Comité Municipal de Alternancia | No. De reuniones del comité municipal de alternancia realizadas / No. De reuniones del comité municipal de alternancia programadas | Actas de reunión - Listas de asistencia - informe seguimiento implementación de estrategias acordadas | Mensual | Miembros del comité de alternancia. | Humanos, tecnológicos y logísticos | Hacer seguimiento al cumplimiento de todas las variables que viabilizan el inicio del proceso gradual y progresivo de la presencialidad bajo el esquema de alternancia para retomar la prestación el servicio educativo en los EE de manera segura, en el marco de las responsabilidades, funciones y competencias de los integrantes del comité.
|  | Realizar reuniones para orientar a los EE en la construcción de protocolos de bioseguridad | 2020-11-09 | 2020-12-31 | Reuniones | 5 | Reuniones para orientar a los EE en la construcción de protocolos de bioseguridad | No. De reuniones para orientar la construcción de protocolos de bioseguridad realizadas / No. De reuniones para orientar la construcción de protocolos de bioseguridad programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de protocolos construidos por los EE | Quincenal | SEM Lorica/ Secretaría de salud municipal. | Humanos, tecnológicos y logísticos | Establecer estrategias e instrumentos de recolección de información que den cuenta del estado de salud de la comunidad educativa, flujos de información y activación de rutas de atención ante un caso probable o confirmado de covid-19.
|  | Construir y adoptar protocolos de acción conjunta en los que se definan funciones y responsables en la operación del plan de regreso al entorno educativo. | 2020-11-09 | 2021-03-26 | Protocolos | Con base en la viabilidad que entregue el diagnostico se define el numero de establecimientos a ingresar. | Protocolos de acción de bioseguridad para la operación del plan de regreso al entorno educativo. | No. De protocolos de bioseguridad construidos / No. Total de protocolos de bioseguridad requeridos | Protocolos elaborados | Por definir | Establecimientos Educativos | Humanos, tecnológicos y logísticos | Garantizar el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en los establecimientos educativos, de manera efectiva en el marco del proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo esquema del alternancia.
|  | Designar al interior de la Secretaría el o los enlaces con la instancia territorial definida por delegada por la Alcaldía, para monitorear la evolución epidemiológica del COVID-19 en el municipio. | 2020-11-09 | 2020-12-31 | Reuniones | 4 | Reuniones para monitorear la evolución epidemiológica del Covid-19 en el municipio | No. De reuniones para monitorear la evolución epidemiológica del Covid-19 en el municipio realizadas /No. De reuniones para monitorear la evolución epidemiológica del Covid-19 en el municipio programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe evolución epidemiológica del Covid-19 en el municipio | Quincenal | Alcaldía/SEM Lorica /Secretaría de salud. | Humanos, tecnológicos y logísticos | Tomar decisiones conjuntas oportunas y pertinentes sobre las medidas de acuerdo con el comportamiento de la evolución del contagio en el territorio, tomando en consideración la situación epidemiológica, suficiencia y capacidad hospitalaria instalada para detectar y vigilar la propagación del virus.
|  | Convocar el comité municipal de prestaciones sociales, con el fin de conocer la ruta de atención definida para docentes, directivos docentes y administrativos. | 2020-11-09 | 2020-12-31 | Reuniones | 4 | Reuniones con el comité Municipal de prestaciones | No. De reuniones con el comité regional de prestaciones sociales realizadas / De reuniones con el comité municipal de prestaciones sociales programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe ruta de reporte y atención de pacientes (confirmados o sospechosos) covid-19 | Quincenal | SEM Lorica - Miembros del comité municipal de prestaciones sociales | Humanos, tecnológicos y logísticos | Conocer y articular el plan de contingencia de los operadores de salud para la atención de docentes y directivos docentes, y establecer la ruta de reporte de atención de pacientes sospechosos o confirmados por COVID– 19.
|  | En articulación con la autoridad territorial de salud, socializar las medidas de bioseguridad y cuidado que serán adoptadas en los EE . | 2020-11-09 | 2021-03-26 | Socialización | Con base en la viabilidad que entregue el diagnostico se define el numero de establecimientos a ingresar. | Socializar las medidas de bioseguridad y cuidado adoptados por los EE del municipio. | No. De reuniones de socialización de las medidas de bioseguridad realizadas / No. De reuniones de socialización de las medidas de bioseguridad requeridas. | Actas de reunión - lista de asistencia | Por definir | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos | Acordar los canales oficiales de comunicación oportuna y de doble vía, así como otros aspectos que entre las partes consideren importante de acuerdo al contexto territorial.
|  | Con base en los insumos recopilados de reuniones intersectoriales e interinstitucionales, y, del levantamiento de información diagnostica en los establecimientos educativos; determinar que establecimientos educativos implementarán el modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación Nacional en la vigencia 2021. | 2020-10-26 | 2020-11-09 | Informe | 1 | Socialización del informe recopilado en los 31 establecimientos educativos del municipio. | No. De establecimientos diagnosticados / No. de establecimientos educativos viabilizados para implementar el modelo de alternancia. | Informe diagnostico | Días | SEM LORICA - Comité de Alternancia | Humanos, tecnológicos y logísticos | Definir los EE que reúnen las condiciones mínimas que permitan la adopción de protocolos de bioseguridad y el retorno gradual y progresivo bajo el modelo de alternancia.
| Divulgación, comunicación y movilización social | Publicación y divulgación del acto administrativo( mas los anexos que orientan el proceso) por medio del cual se adopta en plan de alternancia educativa a funcionarios de la secretaría de educación y de instituciones educativas acorde a la Resolución 1721 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social de tal manera que se ofrezcan condiciones de bioseguridad. | 2020-12-10 | 2021-01-26 | Acto administrativo (Resolución) | 1 | Emitir acto administrativo y anexos que orientan el proceso | No. De actos administrativos adoptato / total Programado. | Acto administrativo publicado en la pagina de la SEM. | Bimensual | Secretario de Educación - Planeación Educativa. | Humanos, tecnológicos y logísticos | Orientar el proceso en la adopción de protocolos de bioseguridad acorde a los lineamientos establecidos en los anexos y acordes a la normatividad vigente.
2 |  | Realizar campañas de promoción de las recomendaciones de práctica de higiene y distanciamiento social priorizadas para la comunidad educativa. | 2021-01-04 | 5/!"/2021 | Campaña | No se determinan fechas iniciales y finales, debido a la asignación de recursos. | Campañas de promoción de recomendaciones de práctica de higiene y distanciamiento social | No. De campañas para la promoción n de recomendaciones de prácticas de higiene y distanciamiento social realizadas / No. De campañas para la promoción de recomendaciones de prácticas de higiene y distanciamiento social requeridas | Soporte de realización de las campañas por el medio establecido por la ETC. | Por definir | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar la implementación de prácticas de higiene y distanciamiento social priorizadas para la comunidad educativas, en la ejecución de las actividades definidas para el cumplimiento de la jornada escolar.
|  | Desarrollo de encuentros para diseñar una estrategia de movilización social que facilite la generación de alianzas con otros sectores para fortalecer gestión educativa integral de la ETC . | 2020-11-09 | 2020-12-31 | Encuentros | 2 | Diseñar una estrategia de movilización social | No. De reuniones de acompañamiento realizadas / No. De reuniones de acompañamiento programadas. | Actas de reunión - lista de asistencia- informe de construcción de estrategias pedagógicas | Quincenal | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos | Movilizar las estrategias planteadas por la Secretaría de educación para garantizar que el retorno a la presencialidad sea seguro, generar confianza en la comunidad educativa y posibilitar la alianza con otros sectores para fortalecer la implementación de acciones que garantice la prestación del servicio educativo con calidad.
|  | Diseñar y socializar un plan de comunicaciones dirigida a a la comunidad educativa que permita la divulgación de los procedimientos a seguir y las precauciones que han establecido los Establecimientos Educativos para apoyar la prevención del contagio por COVID-19 | 2020-11-09 | 2021-03-26 | Socialización | 2 | Socializar la estrategia de comunicación con los EE | No. De reuniones para Socializar la estrategia de comunicación con los EE realizadas / No. De reuniones para Socializar la estrategia de comunicación con los EE programadas | Actas de reunión - lista de asistencia |  | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos | Brindar información a todos los integrantes de la comunidad educativa y demás población del contexto educativo sobre las medidas de bioseguridad para el regreso gradual y progresivo a la presencialidad de la prestación del servicio educativo adoptada por cada EE para apoyar la prevención del contagio por COVID-19.
3 | Planeación y trabajo pedagógico | Acompañar a los EE en la construcción de un plan de trabajo y proceso de seguimiento concertado y armonizado con las normativas expedidas por el sector educación y salud. | 2020-11-09 | 2020-12-31 | Acompañamiento | Por definir | Construcción de un plan de trabajo | No. Reuniones de acompañamiento para la construcción de planes de trabajo de los EE realizadas / No. Reuniones de acompañamiento para la construcción de planes de trabajo de los EE requeridas. | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de los planes de trabajo construidos por los EE | Por definir | Establecimientos Educativos / SEM Lorica | Humanos, tecnológicos y logísticos | Lograr una convivencia y regreso gradual progresivo y seguro a los EE bajo el esquema de alternancia y garantizar el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias.
|  | Identificar el estado de avance y logros alcanzados por los estudiantes en relación con el desarrollo de las competencias básicas (Evaluar para Avanzar de 3 - 11), según la propuesta pedagógica adelantada por los establecimientos educativos en los últimos meses. | 2020-11-09 | 2020-12-13 | Diagnóstico | 31 | Identificar el estado de avance y los logros alcanzados por los NNAJ de acuerdo al aplicativo evaluar para avanzar de 3-11. | No. De estudiantes valorados / No. Total de estudiantes del municipio | Informe que de cuenta del estado de avance y los logros alcanzados por los niños, niñas y jóvenes en relación con el desarrollo de las competencias básicas reportado por cada establecimiento educativo | mensual | Establecimientos Educativos | Humanos, tecnológicos y logísticos | Revisión y adecuación definida sobre el plan de estudios y verificación de las evidencias que tengan los docentes de las actividades de trabajo autónomo adelantado por los estudiantes en casa y a partir de los resultados arrojados por el aplicativo evaluar para avanzar. definir un plan de mejoramiento que optimice la prestación del servicio educativo bajo el modelo de alternancia.
|  | Realizar un proceso de formación y actualización docente que brinde herramientas para fortalecer los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, planificación curricular y del SIEE dentro del enfoque del retorno gradual a las aulas. | 2021-01-04 | 2021-05-10 | Formación | 1089 | Formación y actualización Docente sobre pedagogia en tiempos de pandemia. | No. De docentes formados / el total de docentes en el municipio | Listado de docentes formados. | Semanal | SEM Lorica | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Ejecutar procesos de formación y actualización docente que posibiliten el sentido y el alcance de mejores herramientas pedagogicas para la enseñanza, la revisión curricular, flexibilización del plan de estudios y procesos de evaluación, para cada ciclo, nivel educativo y grado, teniendo en cuenta la pertinencia con las características de los NNAJ, coherencia interna de la propuesta y viabilidad de las condiciones fundamentales para su materialización.
|  | Propiciar escenarios de intercambio de experiencias significativas a nivel flexibilización curricular que garanticen aprendizajes significativos para la vida. | 2021-01-04 | 2021-01-10 | Foro educativo territorial | 1 | Realización del foro educativo territorial 2020 - 2021 | No. De foro ejecutado / No. total programado | Listado de asistencia y numero de experiencias participantes. | Mensual | SEM Lorica | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Mantener la motivación y promover la participación y autonomía de los docentes, potenciar las oportunidades para el aprendizaje significativo y el trabajo con sus pares, mediante la implementación de estrategias didácticas que integren las diferentes áreas del conocimiento, faciliten la relación con los campos del saber.
4 | Habilitación de las instalaciones de las sedes educativas y definición de otros espacios para el trabajo académico | Realizar estudio en los EE sobre las condiciones de la población estudiantil referentes a edad, comorbilidades y demás situaciones de riesgo definidos. (incluye criterios diferenciales para población en condición de vulnerabilidad). | 2020-11-09 | 2021-01-11 | Estudio | 1 | Estudio de condiciones de la población estudiantil | No. De estudiantes con situaciones de riesgo y comorbilidades / No. Total de estudiantes matriculados | Documento de estudio elaborado | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos | Determinar con que población estudiantil se cuenta para iniciar la presencialidad, bajo el esquema de alternancia y quienes deben continuar su labor o proceso educativo desde el hogar, de igual manera, establecer las condiciones particulares de población vulnerable y armonizar y articular con sus familias su transición del trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos, bajo el esquema de alternancia.
|  | Levantamiento de un diagnóstico para evaluar las condiciones sanitarias y de higiene de instalaciones educativas, la identificación de reparaciones requeridas y de necesidades de adaptaciones locativas . | 2020-11-02 | 2020-11-08 | Diagnóstico | 1 | Diagnóstico de las condiciones sanitarias y de higiene de instalaciones educativas. | No. De sedes educativas evaluadas / No. De total de sedes educativas del municipio. | Diagnóstico elaborado. | Quincenal | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de Planeación |  | Consolidar diagnostico de sedes educativas que requieren reparaciones y adecuaciones locativas para garantizar entre otras, lavado de manos mínimo cada 3 horas y el distanciamiento físico de dos metros entre las personas; así como también, determinar la existencia, permanencia y calidad del servicio de agua potable en los EE.
|  | Realizar las adecuaciones, mantenimiento y reparaciones requeridas para la habilitación condiciones de bioseguridad de la infraestructura educativa de acuerdo al diagnóstico realizado. | Por | Determinar | Elaboración de proyectos e Intervenciones de infraestructura | No se determinan fechas iniciales y finales, debido a la asignación de recursos. | Adecuaciones, mantenimiento y reparaciones requeridas por la infraestructura educativa | No. De EE intervenidos / No. Total de EE que requieren intervención | Informe de EE intervenidos para la habilitación condiciones de bioseguridad | Trimestral | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de Planeación | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Elaboración y ejecución de proyectos que permitan garantizar las condiciones higiénico sanitarias en las instalaciones educativas, así como las prácticas de cuidado, higiene y distanciamiento físico para prevenir el contagio y propagación del Covid-19, durante la prestación del servicio educativo bajo el esquema de alternancia.
|  | Establecer y adecuar las áreas de trabajo del personal docente, directivo y administrativo, señalizaciones y definición de restricciones. | Por | Determinar | Definición y Adecuación | No se determinan fechas iniciales y finales, debido a la asignación de recursos. | Adecuación de áreas de trabajo del personal | No. De áreas de trabajo para el personal y señalización adecuados / No. Total de áreas de trabajo para el personal y señalización requeridos. | Diagnóstico de las áreas de trabajo para el personal requeridas en cada IE / Informe de adecuación de áreas de trabajo y adecuación realizadas. | Trimestral | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de Planeación | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar el cumplimiento de restricciones y señalizaciones en las áreas de trabajo del personal adscrito a cada EE, de acuerdo a lo definido en los lineamientos, con el fin de prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 durante la prestación del servicio educativo en presencialidad, bajo el esquema de alternancia.
|  | Adecuar un espacio que garantice la medida de asilamiento preventivo a integrantes de la comunidad educativa que presente síntomas, mientras le es posible retirarse de la institución. | Por | Determinar | Adecuación | No se determinan fechas iniciales y finales, debido a la asignación de recursos. | Adecuar un espacio que garantice la medida de asilamiento preventivo | No. De espacios para aislamiento preventivo adecuados / No. Total de espacios para aislamiento preventivo requeridos. | Informe de espacios de aislamiento preventivo adecuados en cada IE | Trimestral | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud/ Secretaría de Planeación | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar la existencia de un espacio que permita ofrecer asilamiento preventivo a integrantes de la comunidad educativa que presenten síntomas, mientras le es posible retirarse de la institución, con el fin de prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 durante la prestación del servicio educativo en modalidad presencial bajo el esquema de alternancia.
5 | Recursos Humanos (directivos, maestros, administrativos | Realizar la caracterización de condiciones poblacionales de los directivos docentes, docentes, auxiliares de apoyo, personal administrativo y de servicios generales, asociadas a edad y comorbilidades. | Por | Determinar | Caracterización | No se determinan fechas iniciales y finales, pendiente de entregar por recursos humanos | Caracterización de condiciones poblacionales. | No. De docentes, directivos, administrativos y personal de apoyo caracterizado / No. Total de docentes, directivos, administrativos y personal de apoyo en la planta del municipio. | Documento de caracterización elaborado |  | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos | Establecer con que población se cuenta para prestar el servicio educativo de manera presencial bajo el esquema de alternancia y quienes deben continuar su labor o proceso educativo desde el hogar.
|  | Articular con el MEN la realización de talleres para el fortalecimiento el componente socioemocional del personal docente, directivo docente y administrativo de las IE y el personal de planta de la Secretará de educación. | 2021-01-04 | 2021-06-11 | Talleres | 10 | Talleres para el fortalecimiento el componente socioemocional | No. De talleres para el fortalecer el componente socioemocional realizados / No. De talleres para el fortalecer el componente socioemocional programados | Lista de asistencia | Mensual | MEN - SEM Lorica/Secretaria de salud / Establecimientos Educativos / | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Brindar soporte socioemocional al personal docente, directivos docentes, personal administrativos y funcionarios de la secretaria de educación, Con el fin de que los directivos docentes y los docentes puedan desarrollar su actividad laboral en un ambiente que ante todo cuide su bienestar y el de las demás personas que integran la comunidad educativa.
|  | Capacitar al equipo de la Secretaría de educación en temas básicos de Covid-19 | 2021-12-04 | 2020-12-31 | Capacitación | 2 | Capacitación al equipo de la Secretaría de educación en temas básicos de Covid-19 | No. De funcionarios de la SEM capacitados / No. Total de funcionarios de la SEM | Lista de asistencia | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/ | Humanos, tecnológicos y logísticos | Asegurar que el equipo de trabajo de la SEM cuente con información clara y precisa sobre las medidas que deben tomarse para prevenir el contagio y la propagación del COPVID-19 dentro de la comunidad educativa, de tal manera que puedan orientar y acompañar los procesos en los EE relacionados con este tema.
|  | Realizar un proceso de inducción dirigido a maestros y personal administrativo de los EE que cumplan con las condiciones mínimas para acceder al modelo de alternancia, sobre las condiciones logísticas y de bioseguridad que deberán atenderse a lo largo de los diferentes momentos de la jornada escolar. | 2021-01-04 | 2021-01-11 | Inducción | 1 | Inducción sobre las condiciones logísticas y de bioseguridad. | No. Del personal que participa en el proceso de inducción / No. Total del personal que se requiere que participe en el proceso de inducción | Listas de asistencia - Informe del total del personal que hará parte de la prestación del servicio de manera presencial. | Semanal | Secretaria de salud / Funcionarios SEM Lorica / Directivos de los EE | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Brindar orientaciones sobre las condiciones logísticas y de bioseguridad de cada establecimiento educativo en virtud de las nuevas formas de interacción y de desarrollo del quehacer y asegurar que los equipos de trabajo cuentan con información clara y precisa sobre las medidas que deben tomarse para prevenir el contagio y la propagación del COPVID-19 dentro de la comunidad educativa
6 | Dotación de elementos de bioseguridad | Adquisición de suministros para realizar los cuidados de higiene y desinfección requeridos y el monitoreo de temperatura de los integrantes de la comunidad educativa. | Por | Determinar | Compra (PROCESO CONTRACTUAL) | No se determinan fechas iniciales y finales, pendiente de entregar por recursos humanos | Adquisición de suministros para realizar los cuidados de higiene y desinfección. | No. De suministros adquiridos / No. De suministros requeridos | Soporte de adquisición de suministros de higiene y desinfección / informe de entrega de estos elementos a las IE | Mensual | SEM Lorica / Secretaria de salud / Secretaría de Hacienda y Contratación. | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar las condiciones básicas de bioseguridad definidas por las autoridades de salud para retomar la prestación del servicio educativo en modalidad presencial.
|  | Adquisición y disposición de elementos de protección personal para directivos docentes, docentes, niños, niñas, jóvenes y personal administrativo. | Por | Determinar | Compra (PROCESO CONTRACTUAL) | No se determinan fechas iniciales y finales, pendiente de entregar por recursos humanos | Adquisición y disposición de elementos de protección personal. | No. De elementos de protección personal adquiridos / No. De elementos de protección personal requeridos | Informe de la necesidad de elementos de protección personal para directivos docentes, docentes, niños, niñas, jóvenes y personal administrativo requeridos / Soporte de adquisición de elementos de protección personal/Informe de entregada de elementos de bioseguridad a directivos docentes, docentes, niños, niñas, jóvenes y personal administrativo. | Mensual | SEM Lorica / Secretaria de salud / Secretaría de Hacienda y Contratación. | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar la disposición de elementos de protección personal (EPP) definidos en los lineamientos y sus anexos técnicos para los estudiantes, educadores y personal administrativo que labore en las sedes de las instituciones educativas, conforme al nivel de exposición al riesgo en el marco de la emergencia sanitaria.
7 | Organización de la Jornada escolar y grupos de trabajo | Realizar reuniones de acompañamiento a los EE en la definición de la Jornada Escolar . | 2021-01-12 | 2021-02-26 | Reuniones | 15 | Acompañamiento a los EE para la definición de la jornada escolar. | No. De reuniones realizadas de acompañamiento a las EE para definir la jornada escolar / No. De reuniones programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de avance de la definición de la jornada escolar por EE | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos | Analizar las opciones para redefinir la organización de la jornada escolar, teniendo en cuenta la disponibilidad de talento humano, infraestructura y distribución de la población infantil por grados, según criterios identificados en el momento de verificación de aspectos de configuración de la misma, combinando estrategias de encuentros presenciales y aprendizaje en casa.
|  | Reuniones de acompañamiento para valorar la viabilidad sobre la prestación de los servicios de (PAE, transporte escolar (si aplica),laboratorios, servicio social estudiantil obligatorio, programas de articulación (SENA) entre otras, definidos en los componentes de oferta educativa. | 2021-01-12 | 2021-02-26 | Reuniones | 15 | Evaluación de la viabilidad de atender servicios complementarios y de proveedores en términos de condiciones de bioseguridad | No. De reuniones realizadas con EE para valorar la viabilidad de atender servicios complementarios/ No. De reuniones programadas.. | Actas de reunión - lista de asistencia . | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica | Humanos, tecnológicos y logísticos | Determinar la viabilidad de la prestación de los servicios complementarios (PAE, transporte escolar , laboratorios, servicio social estudiantil obligatorio, programas de articulación (SENA) entre otras, en los EE del municipio, de manera que se pueda definir si pueden seguir prestándose con las condiciones de bioseguridad requeridas.
|  | Realizar campañas de búsqueda activa y proceso de matricula en conjunto con los Directivos y docentes de los EE municipales. | 2020-10-08 | 2020-10-21 | Campañas | 1 | Campañas de búsqueda activa y proceso de matricula | No. De estudiantes incorporados al sistema / No. Total de estudiantes por fuera del sistema educativo identificados durante el proceso de búsqueda | Soporte de realización de las campañas por el medio establecido por la ETC / Informe matricula SIMAT | Quincenal | Establecimientos Educativos / SEM Lorica | Humanos, tecnológicos y logísticos | Verificar que todos los NNAJ del municipio estén incluidos en la oferta educativa y cuenten con las condiciones necesarias para continuar con su proceso de aprendizaje, de igual manera, establecer las acciones pertinentes para reanudar el contacto con los estudiantes, las familias y los cuidadores con quienes haya sido difícil mantener el contacto y animarles a retomar su participación en el sistema educativo según el grado y nivel que corresponda, atendiendo especialmente las necesidades de la población estudiantil que habita en zonas rurales dispersas o están en condiciones de vulnerabilidad.
| Traslado y transporte de estudiantes (Movilidad entre el EE y sitio de residencia) | Organización en conjunto con los EE, la comunidad y padres de familia, la planificación de las rutas de traslado (número de pasajeros, distancias, recorridos, horarios entre otros) acordes para el ingreso y salida de manera segura de los estudiantes. | 2021-02-02 | 2021-03-19 | Rutas de movilidad. | 15 | Rutas de transporte escolar. | N° de rutas ejecutadas / N° total programadas. | Informe de actividades de avance contractual. | Mensual | SEM LORICA - ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y CONTRATISTA. | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar el trasporte de los estudiantes de manera permanente y segura que posibilite el traslado desde el lugar de residencia hasta el EE contemplando los protocolos de bioseguridad y demás normas que exija el Ministerio de Trasporte.
|  | Concientizar a los prestadores del servicio de traslado y transporte escolar sobre el uso adecuado y pertinente de las normas de bioseguridad y de transito para la prestación del servicio. | 01/-03-2021 | 2021-03-19 | Reuniones | 2 | Socialización de protocolos para la implementación de las rutas escolares. | Ni de reuniones realizadas de socialización de rutas / Ni total programadas. | Actas de reuniones y listado de asistencia. | Semanal | SEM LORICA - ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y CONTRATISTA. | Humanos, tecnológicos y logísticos | Brindar herramientas para la concientización del cumplimiento de los protocolos por parte del operador y los estudiantes; en virtud de garantizar la seguridad en el servicio de trasporte escolar.
| Trabajo con familia y comunidad | Definir criterios para la caracterización de las familias de la comunidad educativa de cada EE (base para acuerdos de acompañamiento en proceso educativo) y generar espacios presenciales y virtuales para atender sus inquietudes Revisar información en https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/orientaciones-tecnicas-alianza-familia-escuela-por-el-desarrollo-integral-de-ninas-ninos-y | 2021-02-02 | 2021-06-19 | Reuniones | 8 | Realizar reuniones con consejo directivo y padres de familia. | N° de reuniones realizadas para definir criterios de trabajo académico / N° total programadas. | Actas de reuniones y listado de asistencia. | Quincenal | SEM LORICA - COMUNIDAD EDUCATIVA. | Humanos, tecnológicos y logísticos | Desarrollar espacios de participación, concertación y dialogo presenciales y virtuales, para definir criterios y bases para acuerdos de acompañamiento en el proceso educativo, bajo la modalidad de Alternancia, con el propósito de resolver inquietudes y necesidades de la comunidad educativa.
9 |  | Socializar con las familias y cuidadores los procedimientos de bioseguridad a implementar por cada IE, con el fin de dar respuesta a sus inquietudes e integrarlos al proceso. | 2021-01-12 | 2021-06-12 | Socialización | 10 | Socialización de los procedimientos de bioseguridad a implementar los los EE, con las familias y cuidadores. | No. De reuniones realizadas de socialización con las familias de los procedimientos de bioseguridad a implementar por EE / No. Total de reuniones de EE programadas. | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de la participación de las familias en el proceso de retorno gradual y progresivo por EE | Quincenal | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos | Promover espacios de conversación con las familias y cuidadores, con el fin de generar confianza y favorecer la oportunidad de plantear un trabajo colaborativo que fortalezca la alianza familia-escuela, para integrarlas al proceso y que puedan contribuir en el cumplimiento riguroso de las prácticas de autocuidado, así como impulsar conjuntamente alternativas para incentivar el desarrollo y aprendizaje de la población estudiantil.
| Participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. | Garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes en las IE, en procura de fomentar escenarios de diálogo, discusión e interlocución, donde expresen sentimientos, opiniones, establecen acuerdos entre todos para promover el cuidado individual y colectivo atendiendo a las medidas de cuidado sí y cuidado de los otros en el marco de la alternancia. | 2021-01-12 | 2021-06-06 | Reuniones | 18 | Realizar reuniones con estudiantes para debatir, deliberar y definir sobre sus inquietudes y expectativas con la Alternancia. | N° de reuniones realizadas para debatir, deliberar y definir sobre sus experiencias y expectativas con la Alternancia / N° total programadas. | Actas de reuniones y listado de asistencia. | Quincenal | SEM LORICA - ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (estudiantes ). | Humanos, tecnológicos y logísticos | Ejecutar espacios sistemáticos y permanentes en los EE, con los estudiantes para debatir, deliberar y definir sobre sus inquietudes y expectativas, para promover el cuidado individual y colectivo atendiendo a las medidas de cuidado sí y cuidado de los otros en el marco del desarrollo de la Implementación del modelo de Alternancia.
|  | Clasificar y gestionar las propuestas de interpretación sobre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que resultaron de los espacios de participación de los niños, niñas y adolescentes, en atención de garantizar su implementación en cada EE del Municipio. | 2021-01-12 | 2021-06-06 | Propuestas | 5 | Gestionar las propuestas de interpretación sobre la participación de los niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad | N° de gestiones realizadas sobre la participación de los niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad / N° total requeridas. | Propuestas gestionadas ante empresas, entidades u organismos gubernamentales y no gubernamentales | Trimestral | Funcionarios SEM Lorica / Planeación Municipal | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Elaborar proyectos y gestionar ante empresas, entidades u organismos gubernamentales y no gubernamentales, con la perspectiva de apalancar y canalizar recursos financieros, que permitan el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que resultaron de los espacios de participación de los niños, niñas y adolescentes en la ETC.
10 |  | Fortalecer los canales de interacción y comunicación (entre estudiantes-maestros y viceversa) que faciliten una mayor comprensión y concientización de las medidas de bioseguridad y del esquema de trabajo académico casa y de la presencialidad en las aulas, que los maestros definan pertinente para dar continuidad al proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje. | 2021-01-12 | 2021-11-21 | Reuniones | 20 | Reuniones de acompañamiento a los estudiantes | No. De reuniones de acompañamiento a los estudiantes realizadas / No. De reuniones de acompañamiento a los estudiantes programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de la participación de estudiantes en el proceso de trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a los EE | Trimestral | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos | Facilitar los procedimientos de comunicación e interacción permanente, que contribuyan a mejorar la capacidad de comprensión de los estudiantes, sobre las medidas de bioseguridad, igualmente, del esquema de trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a los EE, con el fin de motivar su participación en el proceso y generar espacios de confianza que permitan la continuidad y permanencia en el sistema educativo.
|  | Disponer de un espacio virtual de socialización dirigido a Personeros y representantes Estudiantiles, sobre la formulación y construcción del plan de alternancia - condiciones para el retorno de los estudiantes, de acuerdo a protocolos de bioseguridad y acciones de fortalecimiento de la responsabilidad para la convivencia dentro y fuera del EE. | 2021-01-12 | 2021-11-21 | Reuniones | 3 | Reuniones de acompañamiento a los estudiantes | No. De reuniones de acompañamiento a los estudiantes realizadas / No. De reuniones de acompañamiento a los estudiantes programadas | Videos, grabación de la reunión, listado de asistencia | Trimestral | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos | Realizar una presentación a los estudiantes sobre la formulación y construcción del plan de alternancia - condiciones para el retorno de los estudiantes, de acuerdo a protocolos de bioseguridad y temas de covid.
| Alimentación escolar | Levantamiento de Diagnóstico de cocinas y comedores escolares, que permitan establecer la viabilidad de la implementación de protocolos de bioseguridad (distanciamiento) | 2020-11-09 | 2021-01-11 | Diagnóstico | 1 | Diagnóstico de las condiciones sanitarias y de higiene de las cocinas y restaurantes escolares de les sedes educativas. | No. De cocinas y restaurantes escolar de sedes educativas diagnosticas / No. De total de sedes educativas del municipio. | Diagnóstico elaborado. | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de Planeación | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Elaborar un diagnostico de las sedes educativas que requieren reparaciones y adecuaciones locativas en las cocinas y restaurantes escolares, para garantizar entre otras, el almacenamiento de la materia prima y productos de consumo, preparación y alistamiento de los alimentos y distanciamiento físico de dos metros entre las personas al momento de consumir los alimentos los estudiantes en los EE.
|  | Establecer las modalidades de PAE a implementar para la vigencia 2021, en procura de la atención de los estudiantes que retornan gradual y progresivamente a la presencialidad en los establecimientos educativos y los que continúan con aprendizaje académico en casa. | 2020-11-09 | 2020-12-10 | Definición de Modalidades de atención PAE- VIGENCIA 2021 | 3 | Selección de las Modalidades de atención PAE - VIGENCIA 2021 | No. De modalidades seleccionadas para la atención en la ejecución del PAE 2021 / No. total programadas. | Proceso de selección de Modalidades de atención PAE- VIGENCIA 2021- aprobadas | Mensual | Funcionarios SEM Lorica/ Secretaria de Hacienda/ Área de Contratación | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Diseñar y elaborar estudios de costos con proyección financiera, que permitan definir las modalidades de PAE a ejecutar para la vigencia 2021, en procura de la atención oportuna de los estudiantes que retornan gradual y progresivo a la presencialidad en los establecimientos educativos y los que continúan con aprendizaje académico en casa.
|  | Establecer los ajustar en los procedimientos generales que se requieren en el proceso de (supervisión/Interventoría) para el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PAE, bajo las bases normativas del programa, como de los lineamientos y la normatividad que se aplica a la implementación de la alternancia. | 2020-11-09 | 2020-12-10 | Ajustes en los procedimientos del proceso de (supervisión/Interventoría) para el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PAE | 1 | Procesos de ajustes para la supervisión/interventoría del PAE 2021. | No. De procesos de supervisión / interventoría realizados para el PAE-2021 / No. total programado. | Procesos de supervisión / interventoría para el monitoreo y seguimiento de la ejecución PAE- VIGENCIA 2021. | Trimestral | Funcionarios SEM Lorica/ Secretaria de Hacienda/ Área de Contratación | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Formular y aplicar los ajustes en los procedimientos del proceso de supervisión / Interventoría de la ejecución del PAE, para lograr la efectividad del cumplimiento del objeto contractual, que se sujeta bajo el seguimiento y monitoreo de las bases normativas del programa, como de los lineamientos y la normatividad que se establecen en la implementación de la alternancia.
11 |  | Formulación y elaboración del Proyecto de alimentación escolar considerando las diferentes modalidades contempladas en el marco de la emergencia sanitaria, y demás normas relativas al proceso contractual del PAE. | 2020-11-09 | 2020-12-10 | Proceso Contractual/ Modalidades de atención PAE- VIGENCIA 2021 | 1 | Estudio de costos y previos sobre las Modalidades de atención PAE - VIGENCIA 2021 | No. De proceso contractual de PAE 2021 en tramite de contrato / No. total programado. | Proceso Contractual/ Modalidades de atención PAE- VIGENCIA 2021- APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL | Mensual | Funcionarios SEM Lorica/ Secretaria de Hacienda/ Área de Contratación | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Elaborar el proyecto del PAE (estudios de costos, de conveniencia y oportunidad), acorde a los lineamientos y las modalidades de PAE vigencia 2021, con el propósito de garantizar la atención de los estudiantes que retornan gradual y progresivo a la presencialidad en los establecimientos educativos y los que continúan con aprendizaje académico en casa.
| Estrategias de conectividad | Seleccionar la modalidad de conectividad apropiada para generar verdadero impacto que permita ejecución de las acciones pedagógicas planeadas para los estudiantes en todos los niveles. | 2021-01-12 | 2021-01-25 | Definición de Modalidades de atención conectividad 2021 | 3 | Selección de las Modalidades para la conectividad de los EE - VIGENCIA 2021 | No. De Modalidades para la conectividad de los EE - VIGENCIA 2021 realizadas / No. total programadas. | Proceso de selección de Modalidades para la conectividad de los EE VIGENCIA 2021- aprobadas | Mensual | Funcionarios SEM Lorica/ Secretaria de Hacienda/ Área de Contratación | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Diseñar y elaborar estudios de costos con proyección financiera, que permitan definir las modalidades de PAE a ejecutar para la vigencia 2021, en procura de la atención oportuna de los estudiantes que retornan gradual y progresivo a la presencialidad en los establecimientos educativos y los que continúan con aprendizaje académico en casa.
|  | Gestionar ante organismos e instituciones públicas y privadas las actuaciones administrativas (propuestas) pertinentes que posibiliten generar ampliación y fortalecimiento de la estrategia de conectividad del territorio en el marco de la gestión intersectorial, de cooperación y responsabilidad social. | 2021-01-12 | 2021-06-06 | Propuestas | 5 | Gestión de propuestas ante organismos e instituciones públicas y privadas, para mejorar la conectividad de los EE. | No. de gestiones realizadas ante organismos e instituciones públicas y privadas para mejorar la conectividad en los EE / N° total programadas. | Propuestas ante organismos e instituciones públicas y privadas, gestionadas | Trimestral | Funcionarios SEM Lorica / Organismos y entidades públicas y privadas del orden Local, Dptal y Nacional | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Elaborar proyectos y gestionar ante organismos y entidades públicas y privadas del orden Local, Dptal y Nacional, con la proyección de apalancar y canalizar recursos financieros, que permitan mejorar la conectividad y el desarrollo tecnológico de los EE, facilitando a los niños, niñas y adolescentes mayores oportunidades de aprendizaje acorde a los cambios globales.
12 |  | Instalación de antenas para garantizar el acceso a WIFI a la comunidad educativa residente en el casco urbano y zona rural del municipio | 2021-01-25 | 2021-02-26 | Instalación | 16 | Instalar antenas para garantizar el acceso a WIFI en los EE URBANOS Y RURALES. | N° De antenas para garantizar el acceso a WIFI en los EE instaladas / N° total programadas. | Antenas de acceso a WIFI en los EE, instaladas y funcionando | Mensual | Establecimientos Educativos / Funcionarios SEM Lorica | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar la Instalación de antenas para el acceso a WIFI a la comunidad educativa residente en el casco urbano y zona rural del municipio, que viabilice el desarrollo del aprendizaje de los NNAJ del sistema educativo.
| Calendario progresivo para el retorno (incluye calendario A y las demás particularidades de calendarios de colegios no oficiales y oficiales cuando existan). | Elaborar y adoptar el calendario académico para la vigencia 2021. | 2020-10-15 | 2020-10-30 | Acto administrativo (Resolución) | 1 | Elaboración y Publicación de la resolución de calendario académico. | N° de Acto Administrativo elaborado y publicado/ El total programado. | Acto administrativo aprobado | Anual | SEM - LORICA | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Establecer la planificación para el desarrollo de las actividades académicas en la vigencia 2021.
|  | Entregar orientaciones claras y pertinentes sobre las disposiciones del calendario académico 2021. | 2020-11-09 | 2021-01-11 | Circular | 1 | Elaboración y publicación de circular con la información precisa que oriente el proceso al inicio de año. | N° de Circular publicada / N° total programada | Circular publicada | Mensual | SEM - Lorica | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Emitir documento institucional que brinde orientaciones claras y pertinentes sobre las disposiciones del calendario académico 2021.
13 |  | Orientar en el diseño y adecuación de las semanas de desarrollo institucional acorde con las dinámicas establecidas para el retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia. | 2020-11-09 | 2021-01-11 | Acto administrativo (Resolución) | 1 | Ajuste de la resolución de calendario académico, en caso de ser requerido. | N° de Acto Administrativo elaborado y publicado/ El total programado. | Acto administrativo aprobado | Anual | SEM - LORICA | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Realizar ajuste al calendario académico 2021 en virtud de orientar el diseño y adecuación de las semanas de desarrollo institucional acorde con las dinámicas establecidas para el retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia, que disponga el MEN.
14 | Seguimiento y monitoreo | Conformación de un comité o equipo líder de contingencia en la Secretaría, que sea responsable de la estructuración, implementación y seguimiento de las acciones proyectadas en el plan de alternancia educativa. | 2020-10-19 | 2021-12-31 | Comité | 1 | Creación de un comité o equipo líder de contingencia | No. Reuniones para creación del comité de contingencia realizadas / No. Reuniones para creación del comité de contingencia programadas | Actas de reunión - lista de asistencia- Documento de creación del comité o equipo líder. | Quincenal | SEM - LORICA Secretaría de Salud. | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de alternancia educativa para el retorno gradual y progresivo a las aulas
|  | Establecer con las Secretarías de Educación, en articulación con las Secretarías de Salud, los instrumentos de seguimiento, la ruta de acción y los mecanismos para el reporte de casos, el cerco epidemiológico y las medidas que se deriven si se presentan casos de covid-19, en el marco del plan de alternancia. | 2021-01-04 | 2021-11-28 | Ruta de planeación y seguimiento | 1 | Ruta de trabajo planificadas | N° de Rutas realizadas / Total programa. | Actas de reunión y documentos orientadores que garanticen la implementación | Mensual | SEM - LORICA Secretaría de Salud / Establecimientos Educativos | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar alianzas intersectoriales que permitan un trabajo articulado desde la planeación y organización de los instrumentos de seguimiento y los mecanismos para el reporte de casos, el cerco epidemiológico y las medidas que se deriven si se presentan casos de covid-19, en el marco del plan de alternancia.
|  | Incluir en el plan de inspección y vigilancia en articulación con el sector salud, los criterios de análisis sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos. | 2021-01-04 | 2021-11-28 | Actualización | 1 | Actualización del plan de inspección y vigilancia con los los criterios de análisis sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos. | No. Visitas de verificación del cumplimiento de los protocolos realizadas / No. De Visitas de verificación del cumplimiento de los protocolo programadas | Plan de inspección y vigilancia actualizado con los criterios establecidos por el sector salud en los protocolos de bioseguridad | Mensual | / SEM Lorica/Secretaria de salud / Establecimientos Educativos | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Garantizar el cumplimiento de los criterios de bioseguridad establecidos para cada EE, de acuerdo lo definido por el sector salud para este efecto.
FASE 2. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
| Articulación intersectorial | Reuniones permanentes con la Secretaria de salud para hacer seguimiento a la evolución del contagio en el municipio. | 2021-01-21 | 2021-11-28 | Reuniones | 15 | Seguimiento a la evolución del contagio | No. De reuniones de seguimiento a la evolución al contagio realizadas / No. De reuniones programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe de seguimiento a la evolución del contagio en el municipio. | Mensual | Secretaría Salud / SEM Lorica. | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Hacer el seguimiento respectivo al comportamiento del virus y a la capacidad hospitalaria, de manera que podamos tomar decisiones objetivas.
|  | Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad que previenen el contagio por COVID-19 en conjunto con la Secretaría de Salud, la Secretaría de educación y los EE del municipio que se focalicen para iniciar con el proceso de alternancia. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Reuniones | 10 | Verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad que previenen el contagio por COVID-19 | No. De visitas de verificación de las condiciones de seguridad realizadas / No. De visitas de programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe del cumplimiento de las condiciones de seguridad para prevenir el contagio | Mensual | Secretaría Salud / SEM Lorica. | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los EE focalizados con la finalidad de garantizar la prestación del servicio educativo bajo el modelo de alternancia en condiciones optimas.
|  | Reuniones del Comité Municipal de Alternancia | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Seguimiento | 12 | Reuniones del Comité Municipal de Alternancia | No. De reuniones del seguimiento del comité municipal de alternancia realizadas / No. De reuniones programadas | Actas de reunión - Listas de asistencia - informe seguimiento implementación de estrategias acordadas | Mensual | Miembros del comité de alternancia. | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Hacer seguimiento a l cumplimiento de todas las variables que viabilizan el inicio del proceso gradual y progresivo de la presencialidad bajo el esquema de alternancia para retomar la prestación el servicio educativo en los EE de manera segura, en el marco de las responsabilidades, funciones y competencias de los integrantes del comité.
| Divulgación, comunicación y movilización social | Socializar a la comunidad educativa las recomendaciones sanitarias definidas según la evolución de la pandemia en el territorio, así como los procedimientos a seguir cuando requieran contactar a las autoridades sanitarias. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Socialización | 6 | Socializar los protocolos de bioseguridad, así como los contactos y rutas de atención dispuestas por las autoridades sanitarias. | No. De reuniones de socialización de protocolos y ruta de contactos realizadas / No. De reuniones programadas | Actas de reunión - Listas de asistencia | Quincenal | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Dar a conocer a la comunidad educativa las actividades relacionadas con los protocolos de bioseguridad para la prevención y atención del COVID-19, así como las rutas de atención definidas por la EPS y/o prestador de salud (estas deben estar incluidas a los canales de comunicación de los EE).
|  | Socializar a las autoridades territoriales, Instituciones Educativas y a toda la comunidad educativa, los avances en materia de implementación del plan de alternancia . | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Socialización | 10 | Socializar los avances en materia de implementación del plan de alternancia | No. De reuniones para la Socializar los avances en materia de implementación del plan de alternancia realizadas / No. De reuniones programadas | Actas de reunión - Listas de asistencia -plan de comunicaciones | Mensual | SEM Lorica / Secretaria de salud / Establecimientos Educativos / Comité de Alternancia. | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Dar a conocer a todos los integrantes de la comunidad educativa los avances en la implementación del plan de alternancia educativa.
| Planeación y trabajo pedagógico | Programar las actividades de formación y actualización del personal docente, con fundamento en mejorar las capacidades en los procesos pedagogicos de la enseñanza, con especial enfasis en la apropiación, uso y aplicación de las TIC´s, planificación curricular y del SIEE dentro del enfoque del retorno gradual a las aulas. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Implementación | 1 | Formación y actualización pedagogica a Docentes en tiempos de pandemia. | No. De docentes beneficiados por la formación / No. Total de docentes del municipio | Listado de asistencia e informe del contratista de la formación realizada.. | Mensual | SEM - Lorica | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Brindar espacios de formación y actualización del personal docente que promuevan y faciliten mejores herramientas pedagogicas para la enseñanza, con especial enfasis en la apropiación, uso y aplicación de las TIC´s, la revisión curricular, flexibilización del plan de estudios y procesos de evaluación, para cada ciclo, nivel educativo y grado, dentro del criterio del retorno gradual y progresivo a la presencialidad en tiempos de pandemia.
|  | Estructurar un plan de asistencia técnica que permita realizar el seguimiento a los procesos de actualización del SIEE, a los planes de mejoramiento, a las experiencias significativas y a los procesos de flexibilización curricular. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Seguimiento | 31 | Hacer seguimiento a los EE y al Plan de asistencia técnica. | No. De reuniones de Seguimientos para verificar SIEE, PEI, PMI y Planeación curricular. /No. De reuniones programadas | Acta de reunión -Lista de asistencia - informe acerca de los PEI y SIEE ajustados | Mensual | SEM - Lorica/ EE | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Identificar los aspectos que requieren ajustes, así como las buenas practicas que se vienen desarrollando en los EE que nos permitan replicar en otros EE para fortalecer los procesos en equipo.
| Recursos Humanos (directivos, maestros, administrativos | Establecer el recursos humano disponible para trabajar en presencialidad menores de 59 años y sin comorbilidades que nos posibilite la implementación del modelo de alternancia. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Diagnóstico | 1 | Diagnostico | No. De docentes disponibles para trabajar / No. Total de docentes de planta del municipio | Resultados del diagnostico | Mensual | SEM - Lorica/ EE | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Identificar el recurso humano disponible que permita la prestación del servicio educativo bajo el modelo de alternancia.
|  | Capacitar a directivos docentes, docentes y administrativos en el cumplimiento de los protocolos (De acuerdo a la lista de chequeo anexa a la Directiva 016 y Resolución1721 de 2020) | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Capacitación | 5 | Capacitación en el cumplimiento de los protocolos | No. De docentes, directivos docentes y administrativos capacitados / No. Total de docentes, directivos docentes y administrativos de planta de la SEM. | Lista de asistencia | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Brindar herramientas docentes, directivos y administrativos para el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en el EE.
|  | Orientar a los directivos docentes en la organización de la distribución de la asignación académica | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Acompañamiento | 31 | Organización de la distribución de la asignación académica | No. De reuniones de orientación a directivos docentes realizadas / No. De reuniones de orientación a directivos docentes programadas | Actas de reunión - Listas de asistencia | Mensual | SEM - Lorica/ EE | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Acompañar a los EE en el proceso de asignación académica y legitimar este proceso que viene siendo cuestionado por la agremiación sindical y docentes.
| Habilitación de las instalaciones de las sedes educativas y definición de otros espacios para el trabajo académico | Focalizar la inversión y potenciar la habilitación de espacios en los EE de acuerdo al diagnostico realizado. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Inversión | 5 | Habilitación de condiciones mínimas para garantizar el modelo de alternancia | No. De sedes intervenidas / No total programadas. | Resultados del diagnostico - acta de reunión del comité de alternancia donde se definen las sedes a intervenir. | Mensual | SEM Lorica / Comité de Alternancia. | Humanos, tecnológicos y logísticos . | .Optimizar la utilización de los recursos de acuerdo a los resultados del diagnostico.
| Dotación de elementos de bioseguridad | Suministro de elementos de protección personal para directivos docentes, docentes, niños, niñas, jóvenes y personal administrativo que se focalice para iniciar el modelo de alternancia. (Recursos FOME) | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Suministro | 6 | Suministro de materiales de bioseguridad | No. De suministros adquiridos / No. De suministros requeridos | Soporte de adquisición de suministros de higiene y desinfección / informe de entrega de estos elementos a las IE | Mensual | SEM / Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar las condiciones básicas de bioseguridad definidas por las autoridades de salud para retomar la prestación del servicio educativo en modalidad presencial.
|  | Apoyar y orientar a los EE en la distribución y revisión de las necesidades y la relación del listado de elementos de bioseguridad que inician alternancia.´ | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Socialización de protocolos | 6 | Socialización de protocolos a la comunidad educativa. | No. De establecimientos acompañados / el total programados | Protocolos elaborados por establecimiento y visitas de actas de acompañamiento. | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Verificar el cumplimento de los protocolos de bioseguridad en cada uno de los establecimientos educativos que cumplen las condiciones para iniciar el modelo de alternancia.
| Trabajo con familia y comunidad | Capacitar estudiantes y familias y/o cuidadores administrativos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los EE focalizados de acuerdo a los resultados del diagnostico | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Capacitación | 6 | Capacitación en el cumplimiento de los protocolos | No. Capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas | Lista de asistencia | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar la aplicación de los protocolos y el buen uso de los recursos disponibles en el establecimiento educativo para el cuidado de la comunidad educativa.
|  | Socializar a las familias y estudiantes las nuevas dinámicas pedagógicas a desarrollar en los EE durante la vigencia 2021 en el municipio de Lorica. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Socialización | 5 | Socializar a las familias y estudiantes las nuevas dinámicas pedagógicas a desarrollar en los EE durante la vigencia 2021. | No. De programas radiales emitidos para socializar a la comunidad educativa / No. Total programado. | Grabaciones de los programas radiales. | Mensual | SEM / Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Facilitar a las familias y estudiantes su relacionamiento con las acciones definidas en el proceso pedagógico, combinando estrategias de aprendizaje en casa con las opciones de presencialidad definidas por los EE para el año 2021. Se invitaran a los directivos docentes a los programas radiales.
| Organización de la Jornada escolar y grupos de trabajo | Una vez definidos los EE a implementar el modelo, se debe Socializar a la comunidad educativa el plan de trabajo institucional y el seguimiento a la estrategia estará a cargo de la oficina de inspección y vigilancia. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Socialización | 1 | Socializar a las familias y estudiantes el plan de trabajo institucional. | No. De reuniones de socialización / No. total programada | Actas de reunión | Mensual | Establecimientos educativos / SEM. | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Monitoreo y control en el cumplimiento del plan de trabajo institucional con miras al proceso de alternancia.
| Traslado y transporte de estudiantes (Movilidad entre el EE y sitio de residencia) | Planeación y organización de rutas de acuerdo a lo definido sobre el retorno gradual y progresivo a la presencialidad. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Planeación de Rutas. | 15 | Mesas de trabajo para definir rutas. | No. De rutas definida / No. Programadas. | Actas de reunión | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Definir en conjunto con los actores las rutas de trasporte escolar para la vigencia 2021.
|  | Diseño y estudio sobre la prestación del servicio de trasporte escolar para estudiantes que inicial el proceso de alternancia. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Contrato | 1 | Contrato de trasporte escolar. | No. De contrato / No. Total Programado | Contrato publicado y adjudicado | Mensual | SEM Lorica. | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar la prestación del trasporte escolar a los estudiantes que ingresen al modelo de alternancia.
| Participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. | Realización mesas de trabajo con los diferentes actores para garantizar el seguimiento al trabajo académico en casa y al proceso de alternancia; retroalimentando el plan de trabajo institucional y consolidando información relevante que pueda ser trabajada en el comité de alternancia. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Mesas de trabajo | 31 | mesas de trabajo para hacer seguimiento y retroalimentación. | No. De mesas programadas / No. Total programada. | Actas de reunión y fotografías. | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Garantizar la participación y representación de los actores en todo el proceso, ara legitimar las acciones del establecimiento educativo y la administración municipal.
| Alimentación escolar | Garantizar la prestación del PAE de acuerdo a las estrategias de alternancia definidos por el Comité y realizar el respectivo seguimiento. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Contrato | 1 | Contrato PAE. | No. De contrato / No. Total Programado | Contrato publicado y adjudicado | Mensual | SEM Lorica | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Garantizar la ejecución del PAE de acuerdo a las orientaciones nacionales y a las realidades del territorio.
|  | Socializar con la comunidad educativa las estrategias y acciones implementadas para la prestación del PAE. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Socialización | 1 | socialización a los 31 directivos y comunidad en general a través de una mesa pública que sea retrasmitida por Facebook live para que toda la comunidad tenga acceso a la información. | No. De socializaciones / No. Total programada | Actas de socialización. | Mensual | SEM Lorica | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Socializar la estrategia del PAE vigencia 2021 y empoderar a la comunidad para que sea garante de su implementación.
| Estrategias de conectividad | Realizar seguimiento a cada una de las sedes educativas conectadas y verificar su uso. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Visitas de Seguimiento | 31 | Visitas de seguimiento | No. De visitas de verificación de las condiciones / No. De visitas de programadas | Actas de visita | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/ | Humanos, tecnológicos y logísticos . Económicos (Definir asignación presupuestal) | Determinar el uso y apropiación de la comunidad educativa de las sedes que cuentan con conectividad.
|  | Realizar mesas de trabajo con el operador, el líder de las tic y los directivos de los establecimientos educativos para retroalimentar el proceso. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Mesas de trabajo | 6 | Mesas de trabajo | No. De mesas de trabajo programadas / No. Total programada. | Actas de las mesas de trabajo. | Mensual | SEM Lorica / Operado TIC. | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Hacer seguimiento oportuno al contrato de conectividad y buscar una mejor implementación.
| Calendario progresivo para el retorno (incluye calendario A y B y las demás particularidades de calendarios de colegios no oficiales y oficiales cuando existan). | Acompañar el desarrollo de los planes de trabajo de las instituciones educativas para la prestación del servicio educativo en el municipio, de acuerdo a lo planeado en el calendario académico 2021. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Acompañamiento | 31 | Reuniones de acompañamiento con directivos. | No. De reuniones de acompañamiento / No. total programada. | Acta de reunión. | Mensual | SEM Lorica - EE. | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Hacer seguimiento a la planeación institucional de acuerdo al calendario académico 2021.
|  | Definir con base en las orientaciones Ministeriales, el ajuste y/o modificación de las semanas de desarrollo institucional acorde con las dinámicas establecidas sobre el retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Acto administrativo (Resolución) | 1 | Ajuste de la resolución de calendario académico, en caso de ser requerido. | N° de Acto Administrativo elaborado y publicado/ El total programado. | Acto administrativo aprobado | Anual | SEM - LORICA | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Realizar ajuste al calendario académico 2021 en virtud de las orientaciones del Ministerio de Educación, con fundamento a las dinámicas establecidas para el retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia.
| Seguimiento y monitoreo | Reuniones permanentes del comité para la Implementación de la Alternancia, en coordinación con los miembros de la Secretaria Técnica del equipo de la SEM, para el seguimiento de las acciones proyectadas en el plan de alternancia educativa. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Reuniones | 10 | Seguimiento de las acciones proyectadas en el plan de alternancia educativa. | No. Reuniones de seguimiento de las acciones proyectadas en el plan de alternancia educativa realizadas / No. Reuniones programadas | Actas de reunión - lista de asistencia-informe de seguimiento | Mensual | Comité de alternancia | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Garantizar la implementación y cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de alternancia educativa para el retorno gradual y progresivo a las aulas
|  | Revisar el cumplimiento de las especificaciones señaladas por las autoridades de salud y el gobierno nacional, para proceder con la organización de la jornada escolar. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Seguimiento | 10 | Seguimiento al cumplimiento de las especificaciones para la organización de la jornada escolar. | No. Reuniones de seguimiento para organizar la jornada escolar realizadas / No. Reuniones de seguimiento programadas | Actas de reunión - lista de asistencia - informe que de cuenta del avance en la organización de la jornada escolar | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Asegurar el cumplimiento de las condiciones definidas por las autoridades de salud para el retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia, en la organización efectiva de la jornada escolar, mediante la cual sea posible retomar las actividades en presencialidad bajo el esquema de alternancia.
|  | Asignar a una de las instancias o comités existentes en las IE la responsabilidad del acompañamiento y seguimiento a la implementación de las condiciones de bioseguridad definidas. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Reuniones | 10 | Seguimiento y acompañamiento a la operación del servicio bajo el esquema de alternancia en condiciones de bioseguridad. | No. De reuniones de seguimiento a la implementación de las condiciones de bioseguridad realizadas / No. De reuniones de seguimiento programadas. | Actas de reunión - lista de asistencia/ informe de seguimiento | Mensual | Establecimientos Educativos / SEM Lorica/Secretaria de salud | Humanos, tecnológicos y logísticos . | Evaluar permanentemente la aplicación de las medidas de protección y definir estrategias de orden administrativo y educativo pertinentes para mejorar continuamente en la apropiación de medidas y en la implementación y ajustes de procedimientos que se hayan adoptado (señalización, limpieza, entradas y salidas, uso de baños etc.).