## Hoja1
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - LORICA
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM
|  |  | Código: |  |  | Versión: |  |  | Vigencia: 2020 - 2023
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO | [9 empty] | MONITOREO FECHA:
COMPONENTES | UBICACIÓN GEOGRAFICA | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE | RAZONES | OBSERVACIONES
ACOMPAÑAMIENTO A EE | URBANO RURAL | Acompañar a los establecimientos educativos oficiales y no oficiales para resignificar los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), entre ellos, los que cuenten con un enfoque diferencial y étnico. | Acompañar a 2023 los EE oficiales y no oficiales en la revisión y resignificación de los PEI. | Número de EE revisados y resignificados / ell total program ado * 100 | ** Solicitar mediante acto administrativo los PEI de los EE oficiales y no oficiales para su revisión en sus cuatro componentes. (Aplicar lista de chequeo). ** Programar visitas de acompañamiento en situ a los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de acuerdo a la priorización realizada por la ETC, con la finalidad de retroalimentar y verificar el cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 15 del decreto 1860. ** Generar espacios de acompañamiento entre pares que posibilite el intercambio de experiencias y fortalezcan la gestión del directivo docentes frente al PEI. | P.U. Mejoramiento y Equipo de Calidad. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | Marzo de 2021 | 2023-12-01 | 29.03%
|  | Acompañar a los establecimientos educativos oficiales y no oficiales en la retroalimentación de planes de mejoramiento Institucionales (PMI). | Acompañar a 2023 los EE oficiales y no oficiales en el acompañamiento, revisión y retroalimentación de los PMI. | Número de EE acompañados / el total programado * 100 | ** Solicitar mediante acto administrativo los PMI de los EE oficiales y no oficiales para su revisión en sus cuatro gestiones. (Aplicar lista de chequeo). ** Programar visitas de acompañamiento en situ a los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de acuerdo a la priorización realizada por la ETC, con la finalidad de retroalimentar y verificar el cumplimiento de los requisitos consagrados guía 34. ** Generar espacios de acompañamiento entre pares que posibilite el intercambio de experiencias y fortalezcan la gestión del directivo docentes frente al PMI. | P.U. Mejoramiento y Equipo de Calidad. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | Marzo de 2021 | 2023-12-01 | 100%
|  | Fortalecer el trabajo pedagógico de los docentes, generando espacios de apertura a experiencias significativas, que participen en eventos local, nacional e internacional. | A 2023 Fortalecer el trabajo pedagógico de los docentes aperturando espacios de reflexión pedagógica desde las experiencias significativas identificadas. | Número de experiencias significativas sistematizadas. | ** Realizar encuentros pedagógicos por núcleos educativos, que posibiliten el intercambio de saberes y fortalezca las practicas de aula. ** Promover la consolidación del banco municipal de experiencias significativas, con miras a la identificación de fortalezas y debilidades dentro del sistema educativo municipal. | P.U. Mejoramiento y Equipo de Calidad. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 31
|  | Formular y ejecutar el Foro Educativo Municipal, como instrumento de articulación, armonización y visibilizarían de las políticas educativas. | a 2023 realizar 4 foros educativos municipales. | Foros educativos realizados / el total programados */ 100 | ** Mediante acto administrativo promover la realización del evento municipal que de cuenta de las orientaciones y comunique cada fase a los EE. **Promover la participación de los docentes que lideren experiencias significativas en los EE, dando la posibilidad de ser premiadas nivel municipal y nacional. **Articular con la JUME la discusión de la temática a tratar y el alcance de foro territorial desde la vigencia 2021. | P.U. Mejoramiento y Equipo de Calidad. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 25%
|  | Implementación del día E en los establecimientos educativos como espacio para reflexionar sobre los resultados de pruebas externas y demás variables establecidas en el ISCE. | A 2023 garantizar la implementación del día E en todos los establecimientos educativos del municipio. | Número de EE que realizaron la actividad / el total de EE * 100 | * Definir la actividad en la Resolución de Calendario Académico. * Articular con el MEN las acciones necesarias para socializar con los EE la ruta a seguir en cada vigencia para realizar la actividad académica. * Definir mediante acto administrativo los tiempos en los cuales se desarrollará la actividad, en caso tal se modifique lo establecido en el calendario académico. * Consolidar los compromisos establecidos por los EE y realizar el seguimiento a los acuerdos de cada EE. | P.U de Evaluación. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 67.74% |  | Se realiza anualmente
|  | Socializar los resultados de las pruebas externas en todos los EE y realizar acuerdos de mejoramiento de acuerdo a las deficiencias detectadas. | A 2023 realizar la socialización de los resultados de pruebas externas y realizar planes de mejoramientos por área. | Número de EE que realizaron la actividad / el total de EE * 100 | * Establecer cronograma de visitas de acuerdo a la priorización que se establezca en el área de calidad de acuerdo a los EE con resultados bajos. * Socializar los resultados de acuerdo a las orientaciones emitidas por el ICFES y hacer planes de mejoramiento de acuerdo a los aprendizajes que presentan mayor dificultad a la hora de ser abordados por los alumnos. | P.U de Evaluación. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 100% |  | Se realiza anualmente
|  | Acompañamiento a los establecimientos educativos, impulsando la implementación de los proyectos transversales, dotando de herramientas pedagógicas para una formación integral de los estudiantes del sistema educativo municipal | A 2023 acompañar a los establecimientos educativos oficiales para la implementación de los proyectos transversales. | Número de EE que realizaron la actividad / el total de EE * 100 | * Promover mediante la radio las acciónes * Llevar el proyecto (PESCC) a las 15 instituciones educativas que no cuentan con psicoorientadores en el municipio de Santa Cruz de Lorica . **Charlas educativas desde la secretaria de educación Municipal en coordinación con ICBF ** Fomentar en los padres de familia y personas responsables la importancia de la comunicación familiar en el hogar. ** Promover los PRAE desde proyectos de reciclaje, cuencas hidrográficas, huertas sostenibles, viveros ambientales. | P.U. Mejoramiento y Equipo de Calidad. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 32.26% |  | Se realiza anualmente
|  | Consolidar el programa Educación para Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. | A 2023 Lograr la formación a 300 (Miembros del Comité Institucional de Convivencia Escolar) – Equipo PESCC. Comité intersectorial. | Número de directivos docentes formados / el total programado. | * Resignificación de la funcionalidad del Comité de Convivencia Escolar. *Orientación de la política nacional desde los "Protocolos de abordaje pedagógico a situaciones de convivencia escolar". *Fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones educativas de la ETC, como entornos protectores comprometidos con el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y la garantía de sus derechos. | P.U de Formación Docente / P.U de Mejoramiento/ Secretario de Educación Municipal. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 100% |  | Se realiza anualmente
|  | Potenciar y desarrollar las competencias afectivas y socioemocionales en los Orientadores, Directivos y Docentes. | A 2023 garantizar 150 (Orientadores escolares, Coordinadores, Docentes de Ética y C. Sociales.) | Número de docentes formados / el total programado. | *Formación de ciudadanos con competencias socioemocionales y valores cívicos, comprometidos con el desarrollo de su comunidad, solidarios, y respetuosos de la ley y de lo público. *Promover ambientes de aprendizaje más favorables y amables, a la vez que se renueva el valor social de la profesión docente. *Mejoramiento del bienestar emocional que contribuya a potenciar y desarrollar las competencias socioafectivas y emocionales, tanto de los educadores como de los estudiantes y sus familias. | P.U de Formación Docente / Secretario de Educación Municipal. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 50% |  | Se realiza anualmente
|  | Crear espacios de intercambio de saberes (redes académicas) en los procesos de aprendizaje, para alcanzar la excelencia educativa. | A 2023 garantizar la organización de 2 redes académicas. | Número de Redes Académicas creadas para la Excelencia | *Crear espacios de intercambio de saberes (redes académicas) en los procesos de aprendizaje, para alcanzar la excelencia educativa. *Fortalecer el trabajo pedagógico de los docentes, generando espacios de apertura a experiencias significativas, que participen en eventos local, nacional e internacional. | P.U de Formación Docente / Secretario de Educación Municipal. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 4
|  | PROCESO CURRICULAES PARA LA FORMACIÓN POR COMPETENCIA (Pedagogía y Didáctica Digital, Resultados de aprendizaje, desarrollo del pensamiento creativo y evaluación formativa) | Docentes formados para la excelencia académica, al finalizar 2023. | Porcentaje de docentes formados en diseño y aplicación de estructura de pruebas externas | *Aumentar el promedio municipal de las Pruebas Saber. *Profundización y aplicación en diseño y aplicación de simulacros en estructura de pruebas externas, en virtud de mejorar los resultados. *Revisión y ajuste de los componentes curriculares de los establecimientos educativos con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes en pruebas externas. | P.U. de Formación Docente / Secretario de Educación Municipal. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 10%
|  | Consolidar la escuela de liderazgo para directivos docentes. | A 2023 lograr que el 100% población objetivo se vincule a la escuela de liderazgo. | Número de directivos docentes cualificados / el total programado * 100%. | *Desarrollar proceso formativo para fortalecer la gestión, promover el bienestar, las comunidades de aprendizaje y resaltar las prácticas exitosas sobre el direccionamiento de la gestión escolar. (Diplomado). | P.U de Formación Docente / Secretario de Educación Municipal. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 10% |  | Verificar programas en desarrollo para el cumplimiento
|  | Capacitar 200 docentes en uso y apropiación pedagógica de las Tics | A 2023 capacitar 200 docentes en uso y apropiación pedagógica de las tics | Número de docentes capacitados en uso y apropiación de Tics / Total programado*100 | * Establecer dentro del PTFD para garantizar su viabilidad financiera. * Gestionar los recursos ante la alta dirección con la finalidad de llevar a cabo los proyectos de formación definidos. * A través de Min Tics u otras entidades, lograr espacios de formación que nos permitan la cualificación de nuestros docentes en esta temática. | T.A. MTIC | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 68% |  | Pendiente de confirmar con Fundacion Movistar
|  | Garantizar y ampliar el acceso a internet de los establecimientos educativos del municipio. | Mantener 100 sedes educativas con acceso a internet (Conexión Total/Mintic).,. | 100 sedes conectadas / el total programadas * 100 | * Contratación de internet, con base en las orientaciones emitidas por el programa de conexión total. * Gestionar ante Min Tic centros digitales. * Coordinar beneficios a través del sistema general de regalías desde la gobernación de Córdoba. | T.A. MTIC | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 100% |  | Programa Centros Digitales (MINTIC) y Conectividad escolar (MEN)
|  | Adquisición y compra de terminales de cómputo para los diferentes establecimientos educativos del municipio, teniendo en cuenta las relaciones técnicas establecidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y MEN. | Adquirir 500 terminales de cómputo para los establecimientos educativos del municipio | Número de terminales de computo adquiridas / Total programadas*100 | * Participar y hacer seguimiento al proceso de agregación de demanda en la compra de computadores del programa computadores para educar. * Suscribir convenio de compra terminales de computo con computadores para educar. * Gestionar beneficios del programa entrega de equipos de computo a través del Ministerio de las TIC. | T.A. MTIC | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 100%
|  | Realizar 3 Olimpiadas de ciencia e innovación tecnológica durante el cuatrienio | A 2023 realizar 3 Olimpiadas de ciencia e innovación tecnológica. | N° de Olimpiadas de ciencia e innovación tecnológica / Total programadas*100 | Realizar procesos contractuales para garantizar la ejecución de la feria tecnológica en el municipio de lorica en el cuatrienio. | P.E área de Calidad. T.A. MTIC y Secretario de Educación. | -Humanos, financieros y tecnológicos. | Tecnológicos Económicos Y Audiovisuales. | 2020-01-01 | 0% | 0%